## Tabelle1
Projektname: |  | IAF_43_Rechteck_AMIR_SEBASTIAN
Projekmitarbeitende: |  | AMIR .R_SEBASTIAN.D
Nr. | Arbeitspaket | Dauer in Min. | Bearbeiter | Status
1 | GitHub Repository erstellen + Frau Lewin und Sebastian hinzufügen | 20 | Amir | Fertig
2 | README erstellen und hochladen | 20 | Amir | Fertig
3 | Git ignore machen | 20 | Sebastian | Fertig
4 | Anforderungen analysieren | 30 | Beide | Fertig
5 | Attribute, Eigenschaften, Konstruktoren und Methoden planen | 40 | Sebastian | fertig
6 | Klassendiagramm erstellen | 45 | Sebastian | Fertig
7 | Objektdiagramm erstellen | 30 | Amir | Fertig
8 | Windows Forms GUI Design planen | 40 | Amir | Fertig
9 | Arbeitverteilung dokumentieren | 30 | Amir | Fertig
10 | Klasse " Rechteck" programmieren | 70 | Sebastian
11 | Quadrat zusätzlich implementieren | 40 | Sebastian | Fertig
12 | Hauptprogramm /GUI programmieren | 90 | Amir | Fertig
13 | Fehlerbehandlung einbauen | 30 | Amir | Fertig
14 | Testen aller Funktionen | 30 | Sebastian | ZSM
15 | GithHub Push + Commits Kontrollieren | 30 | Beide | ZSM
16 | Reflexion schreiben | 30 | Beide
17
18
19
Note on E5: Ulrich Meyer: z.B. Offen in Arbeit Erledigt